ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – АДМИНИСТРАЦИЯ ИШТАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2023г. № 31

с. Иштан

Кривошеинский район

Томская область

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории

Иштанского сельского поселения в 2023 году

В целях снижения экономического ущерба, обеспечения пожарной безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период подготовки и прохождения весеннего половодья 2023 года на территории Кривошеинского района, по согласованию с руководителями учреждений и предприятий

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать при Администрации Иштанского сельского поселения оперативно-хозяйственную комиссию по организации работ в период весеннего половодья (далее - комиссия), согласно приложению № 1.
2. Утвердить план мероприятий по организации работ в период весеннего половодья 2023 года, согласно приложению № 2.
3. Обязанности по организации работ в период весеннего половодья 2023 года возложить на оперативно - хозяйственную комиссию Иштанского сельского поселения.
4. Обязанности по организации работ в период весеннего половодья 2023 года в с. Никольское и д. Карнаухово возложить на администратора с. Никольское и д. Карнаухово.
5. Оперативно – хозяйственной комиссии организовать разъяснительную работу с населением о необходимости страхования имущества, мерах по сохранности личной собственности граждан и действиях при наводнении, учебные и пропагандистские мероприятия по действиям в период половодья (отв. Королёва В.О., администратор с. Никольское и д. Карнаухово)
6. Уточнить сведения о местах проживания одиноких, престарелых граждан, инвалидов, проживающих в зонах возможного затопления, требующих первоочередной помощи (отв. администратор с. Никольское и д. Карнаухово)
7. Организовать очистку дренажных труб во всех населенных пунктах (отв. администратор с. Никольское и д. Карнаухово, с. Иштан, д. Чагино, д. Рыбалово – Филиппова С.С.)
8. Ответственным за предоставление информации (администратор с. Никольское и д. Карнаухово) обеспечить своевременное, объективное и достоверное представление информации об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций;
9. Организовать сбор, обобщение и оценку складывающейся обстановки и ежедневно информировать оперативную группу (администратор с. Никольское и д. Карнаухово);
10. Организовать дежурство ответственных лиц на период половодья 2022 г. в с. Никольское и д. Карнаухово;
11. Администратору с. Никольское и д. Карнаухово принять меры по созданию запасов материально-технических ресурсов и продуктов питания, подготовке договоров с предпринимателями на обеспечение населения, попавшего в чрезвычайную ситуацию, продуктами питания и первой необходимости под гарантии администрации поселения в с. Никольское и д. Карнаухово.
12. Утвердить сводные данные по возможному отселению жителей и скота с. Никольское и д. Карнаухово, жильё которых подлежит подтоплению в период весеннего паводка 2023 г.
13. Утвердить безопасные места для сбора скота во время эвакуации (приложение № 4).
14. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых на период весеннего половодья в 2023 году (Приложение № 5, № 6).
15. Утвердить схему оповещения членов оперативно-хозяйственной комиссии, звеньев и бригад (Приложение № 8).
16. Утвердить Инструкцию оперативного дежурного администрации поселения (Приложение № 3).
17. Создать запас финансовых ресурсов в бюджете Администрации Иштанского сельского поселения из резервного фонда ЧС и стихийных бедствий 12550,50 рублей (отв. Жуковская Т.Н.) (Приложение № 9).
18. Утвердить Сводные данные по возможному отселению жителей и скота в 2023 г. (Приложение № 7).
19. Подготовить и предоставить на согласование в КЧС и ПБ администрации сметы расходов на работы по проведению подготовки и организованному пропуску паводковых вод.
20. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и разместить на официальном сайте муниципального образования «Иштанское сельское поселение» в сети Интернет (<http://ishtanskoe.ru/>).
21. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Иштанского сельского поселения

(Глава Администрации) С.С.Филиппова

Приложение № 1

**СОСТАВ**

**оперативно-хозяйственной комиссии Иштанского сельского поселения**

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ

Филиппова Светлана Сергеевна - Глава Иштанского сельского поселения

СЕКРЕТАРЬ

Королёва Вероника Олеговна – Управляющий делами Администрации Иштанского

сельского поселения

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

1. Зубкова Н.А. – директор МКОУ «Никольская ООШ»;
2. Администратор с. Никольское;
3. Назаренко А.Н. – житель д. Карнаухово;
4. Пашковская Г.Ю. – заведующая ФАП с. Никольское;
5. Быданов А.А. – мастер Иштанского теплоучастка ООО «Водовод - М»

Приложение № 2

к Постановлению Администрации Иштанского

 сельского поселения от 15.03.2023. № 31

|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: Глава Иштанского сельского поселения С.С.Филиппова \_\_\_\_\_\_\_\_\_  «15» марта 2023г.  | СОГЛАСОВАНО:Специалист по делам ГО и ЧС района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калугин Д.Н..« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙпо организации работ в период весеннего половодьяна территории Иштанского сельского поселения в 2023 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Датавыполнения | Ответственный за выполнение | Подписьответственного за выполнение |
| **В подготовительный период** |
| 1 | Уточнить районы возможного затопления и организовать постоянный контроль за развитием ледовой обстановки | до 20.03.2023 г. | Администратор |  |
| 2 | Организовать обследование линий электропередач и связи, основных дорог, водопропускных труб, принять меры по их очистке и ремонту | до20.03.2023 г. | Филиппова С.САдминистратор  |  |
| 3 | Определить состав и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение аварийно- спасательных и других неотложных работ. Состав сил и копии договоров с владельцами плавсредств представить в КЧС и ПБ Кривошеинского района | до20.03.2023 г. | Администратор  |  |
| 4 | Создать в необходимых объемах запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС и первоочередного жизнеобеспечения населения | до23.03.2023 г. | Жуковская Т.Н. |  |
| 5 | Проверить системы оповещения по населенным пунктам в д. Карнаухово, с. Никольское | до 20.03.2023 г. | Администратор |  |
| 6 | Провести комплекс мер по обеспечению гарантированной связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления | до20.03.2023 г. | Филиппова С.С |  |
| 7 | Организовать оповещение населения, организаций о надвигающейся опасности с использованием средств звуковой сигнализации, подвижных средств оповещения, подворного обхода | в периодпаводка | Администратор |  |
| 8 | Провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним | до20.03.2023 г. | Администратор |  |
| 9 | Создать систему взаимного информирования по изменению обстановки в угрожаемый период и в период возникновения ЧС | в периодпаводка | Администратор Королёва В.О.Назаренко А.Н. |  |
| 10 | Обеспечить аварийный запас угля в с. Никольское | до01.04.2023 г. | Колпашников С.В. |  |
| 11 | Провести необходимые работы по противопожарной безопасности объектов социальной сферы и жилого сектора | март 2023 г. | Хренюк В.А.Королёва В.О. |  |
| **В угрожаемый период** |
| 12 | Организовать круглосуточную работу, обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и т.п | в периодпаводка | Администратор Назаренко А.Н. |  |
| 13 | Проверить систему оповещения членов паводковой комиссии, организовать тренировки по их сбору | до20.03.2023 г | Филиппова С.С |  |
| 14 | Провести корректировку планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком. В ходе корректировки уточнить:1. районы, подтопления (затопления);
2. уточнить сведения о местах проживания престарелых граждан, инвалидов проживающих в зонах возможного затопления, требующих первоочередной помощи;
3. состав сил и средств территориальных подсистем РСЧС, привлекаемых к действиям по ликвидации ЧС, места их базирования, порядок оповещения и сбора, районы сбора и маршруты выдвижения, организацию связи с ними и порядок управления;
4. районы (пункты) эвакуации населения и сельскохозяйственных животных и маршруты выдвижения к ним, объемы подготовки районов временного проживания
 | до 20.03.2023 г | Администратор  |  |

 |
| УТВЕРЖДАЮ:Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С. Филиппова | Приложение № 3 к постановлению Администрации Иштанского сельского поселения  № 31 от 15.03.2023 г. |

**ИНСТРУКЦИЯ**

**Оперативному дежурному администрации Иштанского сельского поселения**

 **при возникновении чрезвычайных ситуаций**

Оперативный дежурный во время паводка на территории Иштанского сельского поселения отвечает за своевременное доведение информации о возникшей чрезвычайной ситуации во время паводка и других чрезвычайных ситуациях до должностных лиц Администрации Иштанского сельского поселения, оперативного дежурного Администрации Кривошеинского района.

Оповещение работников Администрации Иштанского сельского поселения и оперативного дежурного Администрации Кривошеинского района проводится по личному распоряжению Главы Администрации Иштанского сельского поселения или его заместителя по ЧС или лица, исполняющего их обязанности путем доведения до работников сигнала «СБОР».

При получении от Главы администрации поселения сигнала «СБОР» оперативный дежурный обязан:

1. Уточнить у Главы поселения район ограничения на оповещение.
2. Сделать запись о получении распоряжения в журнале оперативной информации.

Пример: «Получено распоряжение Главы поселения на оповещение без ограничений в 4-00 час, 21.03.2020г г. Дежурный Иванов И.И.»

1. Приступить к оповещению согласно «Схемы оповещения работников администрации Иштанского сельского поселения».
2. Оповестить ответственного по вопросам ГО и ЧС с. Никольское и д. Карнаухово Администратора *При оповещении указанных должностных лиц доводить ограничения, определенные Главой поселения.*
3. Сделать запись о результатах оповещения в журнале оперативной информации, указав, кто, в какое время был оповещен.
4. Результаты оповещения доложить Главе поселения Филиппова С.С.

ПРИМЕЧАНИЕ: На выполнение указанных мероприятий отводится **15 минут** с момента распоряжения Главы Администрации.

|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С.Филиппова | Приложение № 4к постановлению Администрации Иштанского сельского поселения  № 31 от 15.03.2023 г. |

Безопасные места дислокации

скота личных подворий в случае наводнения:

* + с. Никольское – ул. Луговая, от дома № 9 до дома № 7;
	+ д. Карнаухово – дамба на территории бывшей фермы.

ИНФОРМАЦИЯ

Для тушения пожаров во время половодья, когда на территорию с. Никольское и д. Карнаухово нет проезда, в этих населенных пунктах организованы ДПД, создана система оповещения и сбора ДПД. Для их работы имеется в каждом населенном пункте мотопомпа, которая закреплена в д. Карнаухово – за Мироновым А.В., в с. Никольское – за Ивановым С.В.

Состав:

1. Назаренко А.Н.
2. Еремин Н.М.
3. Миронов А.В
4. Миронов В.Н.
5. Жданов А.А.
6. Чирюкин М.В.
7. Иванов С.В.
8. Матвеев А.В.
9. Глок О.И.

 Приложение № 5

к постановлению Администрации

Иштанского сельского поселения

 № 31 от 15.03.2023 г.

**Состав сил и средств, привлекаемых на аварийно-спасательные и другие неотложные**

**работы в период подготовки и проведения весеннего половодья 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилии Имя Отчество | Адрес проживания | Телефон  | Место работы | Закрепленный инвентарь |
|  | **с. Иштан** |  |  |  |  |
| 1 | Быданов Александр Александрович | ул. Лесная, д. 6, кв.1 | 43463Сот. 89234276462 | Мастер ЖКХ | Исправность и наличие гидрантов на всех водокачках Обеспечение обесточенности электропроводки при возгорании. |
| 2 | Пикулин Роман Вячеславович | Ул.Школьная д.2Кв.11  | Сот. 89539182753 | Водитель Администрации | Автомобиль ГАЗ 2705, лопата, ведро, огнетушитель, пож. шланги, подвоз пож. инвентаря, людей, тушение. |
| 3 | Хренюк Александр Александрович | Ул. Колхозная, д.80 | Сот.43524 | по договору, Администрация Иштанского сельского поселения  | Трактор МТЗ-82.1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **С. Никольское** |  |  |  |  |
| 1 | Администратор | Пер. Центральный, 14-2 | 89138590223 | Администратор с. Никольское | Руководство ДПД |
| 2 | Глок Олег Иванович | Ул. Луговая, 2 | 89039527895 | кочегар | Ведро, лопата, тушение |
| 3 | Иванов Сергей Васильевич | пер. Центральная, д. 18 | 89627771557 | ИП | мотопомпа |
| 4 | Чирюкин Максим Владимирович | Ул. Советская.д. 16 кв.2 | 89234289758 | кфХ | МТЗ-82, опашка палов |
| 5 | Жданов Александр Александрович | Пер. Центральный, 14/1 | 89994957487 | безработный | Ведро, лопата, РЛО |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Д. Карнаухово** |  |  |  |  |
| 1 | Миронов Антон Владимирович | Ул. Центральная, д. 23, кв.2 | 89069509051 | безработный | помпа |
| 2 | Миронов Владимир Николаевич | Ул. Центральная, д. 23, кв.2 | 89069509051 | безработный | Руководство ДПД |
| 3 | Назаренко Александр Николаевич | Ул. Центральная, д. 21а, кв.1 | 89059929132 | безработный | МТЗ-82, м.куб. |
| 4 | Матвеев Александр Васильевич | Ул. Центральная, д. 1а |  | безработный | Лопата, ведро, тушение |
| 5 | Еремин Николай Михайлович | Ул. Центральная, д. 3, кв.2 | 89610950980 | безработный | МТЗ-82 |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Иштанского сельского поселения

 № 31 от 15.03.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Филиппова С.С.

15 марта 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **СМЕТА** |  |  |  |
|  | **на аварийно-спасательные и другие неотложные работы в период подготовки** |
|  | **и проведения весеннего половодья из средств МО Иштанское сельское поселение в 2023 г.** |
|   | Наименование работ, услуг, материалов |   |   |   |   |
| № п/п | ед.изм. | кол-во | цена за ед. | сумма руб. |
|   |   |   |   |   |
| 1 | Дизельное топливо | л | 50 | 62,05 | 3102,50 |
| 2 | Масло Motul | л | 9 | 1050,00 | 9450,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | **ВСЕГО:** |  |  |  | **12552.50** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Филиппова С.С. | Приложение № 7к постановлению Администрации Иштанского сельского поселения  №31 от 15.03.2023 г. |
|  |  |
| СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2023 г.  |
| СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛОДОК, привлекаемых во время весеннего половодьяпо Иштанскому сельскому поселению  |
| с. Никольское | д. Карнаухово |
|  | 1. Ерёмин Н.М..
2. Миронов А.В.
3. Вишкурев В.Н.
 |
| СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАКТОРОВ И АВТОМОБИЛЕЙ,Возможных к привлечению во время весеннего половодьяпо Иштанскому сельскому поселению |
|  с. Никольское: |  д. Карнаухово: | С. Иштан |
| 1. МТЗ - 82  Чирюкин М.В.2. УАЗ 220694Епифанцев Л.Б. | 1. Еремин Н.М.МТЗ 82 | 1. Автомобиль ВАЗ 2103, Пикулин Р.В |

|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С. Филиппова | Приложение № 8к постановлению Администрации Иштанского сельского поселения  № 31 от 15.03.2023 г. |

Сводные данные по возможному отселению жителей и скота в 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Численность населения для отселения | Куда планируется эвакуация и прогнозируемый срок временного размещения | Расстояние на которое планируется эвакуация(км) | Река, площадь зоны затопления (подтопления) кв. км | Количество скота, место его эвакуации (всего/вывозимого) (голов) | ФИО ответственного и контактные телефоны |
| Всего проживает на данной территорииВзр/дет | Всего планируется эвакуироватьВзр/дет/инв | В том числе пешим порядкомВзр/дет |
| С. Никольское | 184/137/47 | 20/9/2 | 18/7 | В черте н.п. помещение Никольской ООШ, подселение к соседям, родственникам до 3-х суток | 0,5 | Обь,5 га | Территория от д. 9 до д. 7КРС – 173/60Свиньи –47/4Овцы – 63/3Лошади- 48/2Кролики- 0/0Птица – 80/0Пчелосемьи – 234/150Козы - 2 | Филиппова С.С.Р. 4-35-00С. 89528968801 Администратор |
| Д. Карнаухово | 54/51/3 | 24/2/3 | 21/3 | В черте н.п. помещение Карнауховской школы филиала Никольской ООШ, подселение к соседям, родственникам до 3-х суток | 0,5 | Обь, 2 га | Дамба на территории бывшей фермыКРС – 103/90Свиньи – 74/38 Овцы –345/205Лошади – 113/67Пчелосемьи – 35/35Птица – 276/160Коз – 35/0 | Миронов В.Н.8-906-950-90-51 |

|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.С. Филиппова | Приложение №9к постановлению Администрации Иштанского сельского поселения  № 31 от 15.03.2023 г. |
| **СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ** **ГЧСПБ Иштанского сельского поселения и членов АСФ (паводок)** |

Оперативный дежурный Администрации Иштанского СП

**Глава Иштанского сельского**

**поселения**

**Филиппова С.С т. р. 4-35-00,**

 **сот.89528968801**

Миронов В.Н. 89069509051

Д. Карнаухово

Чирюкин М.В.89234289758

Жданов А.А. 89994957487

Епифанцев Л.Б. 89618928160

Иванов С.В. 89627771557

С. Никольское

Администратор

С. Иштан

Дежурный администратор района 21426

Быданов А.А. 43463,

сот. 89994959027

Пикулин Р.В.

сот. 89539182753

Ерёмин Н.М.89610950980

Вишкурев В.Н. 89095391147

Назаренко А.Н. 89609767315